## Jama Project Plan-External
Phase | Tasks | Owner | Milestone | Duration
Planning | Meilensteine festlegen | Alle |  | Week 0
Planning | Vorgehensmethodik begründen | Tobias |  | Week 0
Planning | Technologien und Werkzeuge festlegen | Alle |  | Week 0
Planning | Use Cases definieren | Alle |  | Week 0
Planning | Lastenheft erstellen | Annalena |  | Week 0
Planning | Review der Planungsphase | Alle | X | 2019-09-12
Definition | Wireframes erstellen | Annalena |  | Week 1
Definition | Pflichtenheft erstellen | Katharina |  | Week 1
Definition | Allgemeine Bezeichnungen festlegen | Alle |  | Week 1
Definition | Review der Definitionsphase | Alle | X | 2019-09-13
Entwurf | Glossar | Tobias |  | Week 2
Entwurf | Use-Case Diagramm | Stefan |  | Week 2
Entwurf | Domänenmodell | Fabian |  | Week 2
Entwurf | Aktivitätsdiagramm | Fabian |  | Week 2
Entwurf | Sequenzdiagramm | Adrian |  | Week 2
Entwurf | Klassendiagramm | Katharina | X | Week 2-3
Entwurf | Klassenstruktur ausarbeiten | Adrian |  | Week 2-3
Entwurf | Programmschnittstellen festlegen | Stefan |  | Week 2-3
Entwurf | Review der Entwurfsphase | Alle | X | 2019-09-25
Implementierung | User Klasse | Tobias |  | Week 4-6
Implementierung | Learning Unit Klasse | Tobias |  | Week 4-6
Implementierung | CardBox Klasse | Fabian |  | Week 4-6
Implementierung | Register Klasse | Katharina |  | Week 4-6
Implementierung | Form erstellen | Annalena |  | Week 4-6
Implementierung | Datenbank erstellen / anbinden | Adrian/Stefan |  | Week 4-6
Implementierung | Zusammenführen des Programms | Alle | X | 2019-10-18
Implementierung | Diagramme aktualisieren | Annalena |  | 2019-10-18
Implementierung | Review der Implementierungsphase | Alle | X | 2019-10-18
Testing | Testen der Use Cases und des Programms | Alle |  | Week 7
Abschlusspräsentation | Erstellen und Proben der Abschlusspräsentation | Alle |  | Week 7